## W520 KM
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | KM W520
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KM MB | 1 | TS1300-403313-02 | KM W520 KW 5: X; KM W520 KW 9: X; KM W520 KW 14: X; KM W520 KW 17: GKS; KM W520 KW 18: X; KM W520 KW 22: X; KM W520 KW 27: X; KM W520 KW 31: X; KM W520 KW 35: X; KM W520 KW 39: X; KM W520 KW 44: X; KM W520 KW 48: X; KM W520 KW 52: X
| 2 | TS1300-403313-1 | KM W520 KW 4: X; KM W520 KW 9: M; KM W520 KW 13: X; KM W520 KW 17: M; KM W520 KW 18: GKS; KM W520 KW 22: M; KM W520 KW 26: M; KM W520 KW 30: M; KM W520 KW 34: X; KM W520 KW 39: M; KM W520 KW 43: M; KM W520 KW 47: M; KM W520 KW 52: M
| 3 | TS1500-2018-160 | KM W520 KW 5: M; KM W520 KW 9: M; KM W520 KW 13: M; KM W520 KW 17: M; KM W520 KW 19: GKS; KM W520 KW 22: M; KM W520 KW 26: M; KM W520 KW 30: M; KM W520 KW 35: M; KM W520 KW 39: M; KM W520 KW 43: M; KM W520 KW 47: M; KM W520 KW 52: M
| 4 | TS1500-2018-223 | KM W520 KW 5: M; KM W520 KW 9: M; KM W520 KW 13: M; KM W520 KW 17: M; KM W520 KW 20: GKS; KM W520 KW 22: M; KM W520 KW 26: M; KM W520 KW 30: M; KM W520 KW 35: M; KM W520 KW 39: M; KM W520 KW 43: M; KM W520 KW 47: M; KM W520 KW 52: M
| 5 | TS1500-2018-45 | KM W520 KW 5: M; KM W520 KW 9: M; KM W520 KW 13: M; KM W520 KW 17: M; KM W520 KW 21: GKS; KM W520 KW 22: M; KM W520 KW 26: M; KM W520 KW 30: M; KM W520 KW 35: M; KM W520 KW 39: M; KM W520 KW 43: M; KM W520 KW 47: M; KM W520 KW 52: M
| 6 | TS1500-400053-147 | KM W520 KW 4: M; KM W520 KW 9: M; KM W520 KW 13: M; KM W520 KW 17: M; KM W520 KW 22: M; KM W520 KW 23: GKS; KM W520 KW 26: M; KM W520 KW 30: M; KM W520 KW 34: M; KM W520 KW 39: M; KM W520 KW 43: M; KM W520 KW 47: M; KM W520 KW 52: M
| 7 | TS-1500-003-2 | KM W520 KW 3: M; KM W520 KW 7: M; KM W520 KW 11: M; KM W520 KW 16: M; KM W520 KW 20: M; KM W520 KW 24: M; KM W520 KW 25: GKS; KM W520 KW 28: M; KM W520 KW 33: M; KM W520 KW 37: M; KM W520 KW 41: M; KM W520 KW 46: M; KM W520 KW 50: M
| 8 | TS-1500-162 | KM W520 KW 3: M; KM W520 KW 7: M; KM W520 KW 12: M; KM W520 KW 16: M; KM W520 KW 20: M; KM W520 KW 24: M; KM W520 KW 26: GKS; KM W520 KW 29: M; KM W520 KW 33: M; KM W520 KW 37: M; KM W520 KW 42: M; KM W520 KW 46: M; KM W520 KW 50: M
| 9 | TS-1500-27 | KW 1: M; KM W520 KW 5: M; KM W520 KW 10: M; KM W520 KW 14: M; KM W520 KW 18: M; KM W520 KW 23: M; KM W520 KW 27: M; KM W520 KW 28: GKS; KM W520 KW 31: M; KM W520 KW 35: M; KM W520 KW 40: M; KM W520 KW 44: M; KM W520 KW 48: M; KM W520 KW 52: M
PPE-VA-TN-104 Rev08 Annexe13 |  |  | KM W520 KW 6: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KM W520 KW 25: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[26 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[26 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## KSK MB W520
[7 empty] | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [49 empty] | Date de révision 02/2024
Année :2026 | [6 empty] | KSK W520
KSK MB | N° | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable préventive |  | Shift
| MB TEST 01 | 1 | TS1700-401113-65 | KSK W520 KW 5: M; KSK W520 KW 9: M; KSK W520 KW 13: M; KSK W520 KW 16: M+GKS; KSK W520 KW 22: M; KSK W520 KW 26: M; KSK W520 KW 30: M; KSK W520 KW 35: M; KSK W520 KW 39: M; KSK W520 KW 43: M; KSK W520 KW 47: M; KSK W520 KW 52: M
| MB TEST 02 | 2 | TS1700-40113-56 | KSK W520 KW 4: M; KSK W520 KW 9: M; KSK W520 KW 13: M; KSK W520 KW 17: M; KSK W520 KW 22: M; KSK W520 KW 25: M+GKS; KSK W520 KW 30: M; KSK W520 KW 34: M; KSK W520 KW 39: M; KSK W520 KW 43: M; KSK W520 KW 47: M; KSK W520 KW 52: M
| MB TEST 03 | 3 | TS1700-40214021-26 | KW 1: M; KSK W520 KW 6: M; KSK W520 KW 10: M; KSK W520 KW 14: M; KSK W520 KW 18: M; KSK W520 KW 23: M; KSK W520 KW 27: M; KSK W520 KW 30: M+GKS; KSK W520 KW 36: M; KSK W520 KW 40: M; KSK W520 KW 44: M; KSK W520 KW 48: M; KSK W520 KW 52: M
| MB TEST 04 | 4 | TS1700-402197-22 | KSK W520 KW 5: M; KSK W520 KW 9: M; KSK W520 KW 13: M; KSK W520 KW 18: M; KSK W520 KW 22: M; KSK W520 KW 26: M; KSK W520 KW 31: M; KSK W520 KW 34: M+GKS; KSK W520 KW 39: M; KSK W520 KW 43: M; KSK W520 KW 48: M; KSK W520 KW 52: M
| MB TEST 05 | 5 | TS1700-402197-23 | KW 2: M; KSK W520 KW 7: M; KSK W520 KW 11: M; KSK W520 KW 15: M; KSK W520 KW 20: M; KSK W520 KW 24: M; KSK W520 KW 28: M; KSK W520 KW 32: M; KSK W520 KW 37: M; KSK W520 KW 39: M+GKS; KSK W520 KW 45: M; KSK W520 KW 50: M
| MB TEST 06 | 6 | TS1700-402197-25 | KSK W520 KW 5: M; KSK W520 KW 9: M; KSK W520 KW 13: M; KSK W520 KW 17: M; KSK W520 KW 22: M; KSK W520 KW 26: M; KSK W520 KW 30: M; KSK W520 KW 35: M; KSK W520 KW 39: M; KSK W520 KW 43: M; KSK W520 KW 46: M+GKS; KSK W520 KW 52: M
|  | PPE-VA-TN-104 Rev08 Annexe13 |  | KSK W520 KW 17: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KSK W520 KW 39: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[41 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[41 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## OPTIQUE W520
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | OPTIQUE W520
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MB | 1 | MB-EA-M-PDC-SAFE2-VTCTQ1 | bar: OPTIQUE W520 KW 2; OPTIQUE W520 KW 6; OPTIQUE W520 KW 10; OPTIQUE W520 KW 15; OPTIQUE W520 KW 19; OPTIQUE W520 KW 23; OPTIQUE W520 KW 28; OPTIQUE W520 KW 32; OPTIQUE W520 KW 36; OPTIQUE W520 KW 40; OPTIQUE W520 KW 45; OPTIQUE W520 KW 49
| 2 | MB-EQ-M FRONT-PDCS-VCTQ1 | bar: KW 1; OPTIQUE W520 KW 6; OPTIQUE W520 KW 10; OPTIQUE W520 KW 14; OPTIQUE W520 KW 19; OPTIQUE W520 KW 23; OPTIQUE W520 KW 27; OPTIQUE W520 KW 31; OPTIQUE W520 KW 36; OPTIQUE W520 KW 40; OPTIQUE W520 KW 44; OPTIQUE W520 KW 49; OPTIQUE W520 KW 52
| 3 | MB-EA-M-MIDLE-PDCTQ1 | bar: OPTIQUE W520 KW 5; OPTIQUE W520 KW 9; OPTIQUE W520 KW 14; OPTIQUE W520 KW 18; OPTIQUE W520 KW 22; OPTIQUE W520 KW 27; OPTIQUE W520 KW 31; OPTIQUE W520 KW 35; OPTIQUE W520 KW 39; OPTIQUE W520 KW 44; OPTIQUE W520 KW 48; OPTIQUE W520 KW 52
| 4 | MB.EA.M.PDC-R-TOP-VC1 | bar: OPTIQUE W520 KW 3; OPTIQUE W520 KW 8; OPTIQUE W520 KW 12; OPTIQUE W520 KW 16; OPTIQUE W520 KW 21; OPTIQUE W520 KW 25; OPTIQUE W520 KW 29; OPTIQUE W520 KW 33; OPTIQUE W520 KW 38; OPTIQUE W520 KW 42; OPTIQUE W520 KW 46; OPTIQUE W520 KW 51
| 5 | MB-EA-M-PDC-SAFE2-VTCTQ2 | bar: KW 1; OPTIQUE W520 KW 6; OPTIQUE W520 KW 10; OPTIQUE W520 KW 14; OPTIQUE W520 KW 18; OPTIQUE W520 KW 23; OPTIQUE W520 KW 27; OPTIQUE W520 KW 31; OPTIQUE W520 KW 36; OPTIQUE W520 KW 40; OPTIQUE W520 KW 44; OPTIQUE W520 KW 48; OPTIQUE W520 KW 52
| 6 | MB-EQ-M FRONT-PDCS-VCTQ2 | bar: OPTIQUE W520 KW 4; OPTIQUE W520 KW 9; OPTIQUE W520 KW 13; OPTIQUE W520 KW 17; OPTIQUE W520 KW 21; OPTIQUE W520 KW 26; OPTIQUE W520 KW 30; OPTIQUE W520 KW 34; OPTIQUE W520 KW 39; OPTIQUE W520 KW 43; OPTIQUE W520 KW 47; OPTIQUE W520 KW 51
| 7 | MB-EA-M-MIDLE-PDCTQ2 | bar: OPTIQUE W520 KW 2; OPTIQUE W520 KW 6; OPTIQUE W520 KW 10; OPTIQUE W520 KW 14; OPTIQUE W520 KW 19; OPTIQUE W520 KW 23; OPTIQUE W520 KW 27; OPTIQUE W520 KW 32; OPTIQUE W520 KW 36; OPTIQUE W520 KW 40; OPTIQUE W520 KW 44; OPTIQUE W520 KW 49; OPTIQUE W520 KW 52
| 8 | MB.EA.M.PDC-R-TOP-VC2 | bar: OPTIQUE W520 KW 3; OPTIQUE W520 KW 7; OPTIQUE W520 KW 12; OPTIQUE W520 KW 16; OPTIQUE W520 KW 20; OPTIQUE W520 KW 24; OPTIQUE W520 KW 29; OPTIQUE W520 KW 33; OPTIQUE W520 KW 37; OPTIQUE W520 KW 42; OPTIQUE W520 KW 46; OPTIQUE W520 KW 50
|  | PPE-VA-TN-930 Rev04 Annexe16 | OPTIQUE W520 KW 17: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; OPTIQUE W520 KW 46: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[47 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée

## KSM W520
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | KSM W520
Zone | N° Carte |  | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSM MB | 1 | Screw1 station 1 | bar: KW 1 to KSM W520 KW 52
| 2 | Screw1 station 2 | bar: KW 1 to KSM W520 KW 52
| 3 | Rework Screw 1 | bar: KW 1 to KSM W520 KW 52
| 4 | Screwing.2.MTT 1 | bar: KW 1 to KSM W520 KW 52
| 5 | Screwing.2.MTT 2 | bar: KW 1 to KSM W520 KW 52
|  | PPE-VA-TN-736 Rev04 Annexe04 | KSM W520 KW 18: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KSM W520 KW 46: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[47 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée
[47 empty] | V | Validation des équipement KSM

## VACCUM W520
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | VACCUM W520
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MB | 1 | Vaccum PUR | bar: KW 1 to VACCUM W520 KW 52
|  | PPE-VA-TN-846 Rev03 Annexe06 | VACCUM W520 KW 18: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; VACCUM W520 KW 43: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[44 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée
[44 empty] | A | Maintenance préventive Annuelle

## X248 KM MMA
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | KM MMA
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KM MMA | 1 | TS1500-100 | KM MMA KW 2: M; KM MMA KW 6: M; KM MMA KW 9: GKS; KM MMA KW 10: M; KM MMA KW 14: M; KM MMA KW 18: M; KM MMA KW 23: M; KM MMA KW 27: M; KM MMA KW 32: M; KM MMA KW 36: M; KM MMA KW 40: M; KM MMA KW 44: M; KM MMA KW 49: M; KM MMA KW 52: M
| 2 | TS1500-108 | KM MMA KW 2: M; KM MMA KW 6: M; KM MMA KW 10: M; KM MMA KW 11: GKS; KM MMA KW 15: M; KM MMA KW 19: M; KM MMA KW 23: M; KM MMA KW 27: M; KM MMA KW 32: M; KM MMA KW 36: M; KM MMA KW 40: M; KM MMA KW 45: M; KM MMA KW 49: M
PPE-VA-TN-104 Rev08 Annexe13 |  |  | KM MMA KW 6: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KM MMA KW 25: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[26 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[26 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## KSK MMA X248
[7 empty] | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [49 empty] | Date de révision 02/2024
Année :2026 | [6 empty] | KSK MMA X248
KSK MMA | N° | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable préventive |  | Shift
| MMA TEST 01 | 1 | TS1700-401113-3090-63 | KW 3: M; KSK MMA X248 KW 7: M; KSK MMA X248 KW 11: M; KSK MMA X248 KW 14: M+GKS; KSK MMA X248 KW 20: M; KSK MMA X248 KW 24: M; KSK MMA X248 KW 29: M; KSK MMA X248 KW 33: M; KSK MMA X248 KW 37: M; KSK MMA X248 KW 41: M; KSK MMA X248 KW 46: M; KSK MMA X248 KW 50: M
| MMA TEST 02 | 2 | TS1700-401113-67 | KW 3: M; KSK MMA X248 KW 7: M; KSK MMA X248 KW 11: M; KSK MMA X248 KW 16: M; KSK MMA X248 KW 20: M; KSK MMA X248 KW 23: M+GKS; KSK MMA X248 KW 28: M; KSK MMA X248 KW 33: M; KSK MMA X248 KW 37: M; KSK MMA X248 KW 41: M; KSK MMA X248 KW 46: M; KSK MMA X248 KW 50: M
| MMA TEST 03 | 3 | TS1700-ALU-01 | KW 2: M; KSK MMA X248 KW 7: M; KSK MMA X248 KW 11: M; KSK MMA X248 KW 15: M; KSK MMA X248 KW 20: M; KSK MMA X248 KW 24: M; KSK MMA X248 KW 28: M+GKS; KSK MMA X248 KW 32: M; KSK MMA X248 KW 37: M; KSK MMA X248 KW 41: M; KSK MMA X248 KW 45: M; KSK MMA X248 KW 50: M
| MMA TEST 04 | 4 | TS1700-ALU-04 | KW 2: M; KSK MMA X248 KW 6: M; KSK MMA X248 KW 10: M; KSK MMA X248 KW 15: M; KSK MMA X248 KW 19: M; KSK MMA X248 KW 23: M; KSK MMA X248 KW 27: M; KSK MMA X248 KW 32: M; KSK MMA X248 KW 34: M+GKS; KSK MMA X248 KW 40: M; KSK MMA X248 KW 45: M; KSK MMA X248 KW 49: M
| MMA TEST 05 | 5 | TS1700-ALU-07 | KW 3: M; KSK MMA X248 KW 7: M; KSK MMA X248 KW 11: M; KSK MMA X248 KW 16: M; KSK MMA X248 KW 20: M; KSK MMA X248 KW 24: M; KSK MMA X248 KW 29: M; KSK MMA X248 KW 33: M; KSK MMA X248 KW 37: M; KSK MMA X248 KW 39: M+GKS; KSK MMA X248 KW 46: M; KSK MMA X248 KW 50: M
|  | PPE-VA-TN-104 Rev08 Annexe13 |  | KSK MMA X248 KW 17: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KSK MMA X248 KW 39: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[41 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[41 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## VACCUM X MMA
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  | VACCUM MMA
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MMA | 1 | Vaccum MAIN 1 | bar: VACCUM MMA KW 1 to VACCUM MMA KW 52
| 2 | Vaccum PUR 1 | bar: VACCUM MMA KW 1 to VACCUM MMA KW 52
|  | PPE-VA-TN-846 Rev03 Annexe06 | VACCUM MMA KW 18: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; VACCUM MMA KW 43: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[44 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée
[44 empty] | A | Maintenance préventive Annuelle

## OPTIQUE MMA
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | OPTIQUE MMA
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MMA | 1 | PDC.P1+P2.BOTTOM 1 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 10; OPTIQUE MMA KW 14; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 27; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 40; OPTIQUE MMA KW 44; OPTIQUE MMA KW 49; OPTIQUE MMA KW 52
| 2 | PDC.P1+P2.TOP 1 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 10; OPTIQUE MMA KW 14; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 27; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 40; OPTIQUE MMA KW 44; OPTIQUE MMA KW 49; OPTIQUE MMA KW 52
| 3 | MFB+PDC-Rear 1 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 10; OPTIQUE MMA KW 14; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 27; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 40; OPTIQUE MMA KW 44; OPTIQUE MMA KW 49; OPTIQUE MMA KW 52
| 4 | PDC.P1+P2.BOTTOM 2 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 11; OPTIQUE MMA KW 15; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 28; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 41; OPTIQUE MMA KW 45; OPTIQUE MMA KW 49
| 5 | PDC.P1+P2.TOP 2 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 11; OPTIQUE MMA KW 15; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 28; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 41; OPTIQUE MMA KW 45; OPTIQUE MMA KW 49
| 6 | MFB+PDC-Rear 2 | bar: OPTIQUE MMA KW 2; OPTIQUE MMA KW 6; OPTIQUE MMA KW 11; OPTIQUE MMA KW 15; OPTIQUE MMA KW 19; OPTIQUE MMA KW 23; OPTIQUE MMA KW 28; OPTIQUE MMA KW 32; OPTIQUE MMA KW 36; OPTIQUE MMA KW 41; OPTIQUE MMA KW 45; OPTIQUE MMA KW 49
|  | PPE-VA-TN-930 Rev04 Annexe16 | OPTIQUE MMA KW 17: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; OPTIQUE MMA KW 46: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[47 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée

## KSM MMA
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | KSM MMA
Zone | N° Carte |  | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSM MMA | 1 | MMA.MFB+PDC-R-TQ1 | bar: KW 1 to KSM MMA KW 52
| 2 | MMA.MFB+PDC-R-TQ2 | bar: KW 1 to KSM MMA KW 52
| 3 | Screwing.2.MTT 1 | bar: KW 1 to KSM MMA KW 52
| 4 | Screwing.2.MTT 2 | bar: KW 1 to KSM MMA KW 52
| 5 | Screwing.2.MTT 3 | bar: KW 1 to KSM MMA KW 52
|  | PPE-VA-TN-736 Rev04 Annexe04 | KSM MMA KW 18: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KSM MMA KW 46: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[47 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée
[47 empty] | V | Validation des équipement KSM

## VACCUM W MMA
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | VACCUM MMA
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MMA | 1 | Vaccum MAIN 1 | bar: KW 1 to VACCUM MMA KW 52
|  | PPE-VA-TN-846 Rev03 Annexe06 | VACCUM MMA KW 18: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; VACCUM MMA KW 43: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[44 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée
[44 empty] | A | Maintenance préventive Annuelle

## W244 KSK
|  |  | Calendrier des maintenances préventives mensuelle | [51 empty] | Date de révision 02/2024
Année : 2026 |  |  |  | KSK MMA W244
Zone | N° Carte | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | Chift
KSK MMA W244 | 1 | TS1700-401113-66 | KSK MMA W244 KW 5: M; KSK MMA W244 KW 9: M; KSK MMA W244 KW 13: M; KSK MMA W244 KW 17: M+GKS; KSK MMA W244 KW 22: M; KSK MMA W244 KW 26: M; KSK MMA W244 KW 30: M; KSK MMA W244 KW 35: M; KSK MMA W244 KW 39: M; KSK MMA W244 KW 43: M; KSK MMA W244 KW 47: M; KSK MMA W244 KW 52: M
| 2 | TS1700AL-401113-06 | KSK MMA W244 KW 2: M; KSK MMA W244 KW 6: M; KSK MMA W244 KW 10: M; KSK MMA W244 KW 14: M; KSK MMA W244 KW 19: M; KSK MMA W244 KW 22: M+GKS; KSK MMA W244 KW 27: M; KSK MMA W244 KW 32: M; KSK MMA W244 KW 36: M; KSK MMA W244 KW 40: M; KSK MMA W244 KW 44: M; KSK MMA W244 KW 49: M; KSK MMA W244 KW 52: M
| PPE-VA-TN-104 Rev08 Annexe13 |  | KSK MMA W244 KW 6: Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification; KSK MMA W244 KW 25: Maintenance préventive quotidienne planifiée
[26 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[26 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## VAN
Date de révision 11/2025
Année : 2026 |  |  |  |  | VAN Project
Zone | N° Carte | drawing Number | Semaine | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Responsable | shift
VAN | 1 | Leak test drwing 1501 | TS1300-403313-03 | KW 1: M; VAN Project KW 6: M; VAN Project KW 10: M; VAN Project KW 11: GKS; VAN Project KW 14: M; VAN Project KW 18: M; VAN Project KW 23: M; VAN Project KW 27: M; VAN Project KW 31: M; VAN Project KW 36: M; VAN Project KW 40: M; VAN Project KW 44: M; VAN Project KW 48: M |  | B
| 2 | A4495402302 | TS1500-400053-49 | VAN Project KW 2: M; VAN Project KW 6: M; VAN Project KW 11: M; VAN Project KW 12: GKS; VAN Project KW 15: M; VAN Project KW 19: M; VAN Project KW 23: M; VAN Project KW 28: M; VAN Project KW 32: M; VAN Project KW 36: M; VAN Project KW 41: M; VAN Project KW 45: M; VAN Project KW 49: M |  | B
| 3 | A44954029500 | TS1500-401098-307 | VAN Project KW 3: M; VAN Project KW 7: M; VAN Project KW 12: M; VAN Project KW 13: GKS; VAN Project KW 16: M; VAN Project KW 20: M; VAN Project KW 24: M; VAN Project KW 29: M; VAN Project KW 33: M; VAN Project KW 37: M; VAN Project KW 42: M; VAN Project KW 46: M; VAN Project KW 50: M |  | B
| 4 | A4495406102 | TS-1500-002 | VAN Project KW 4: M; VAN Project KW 8: M; VAN Project KW 13: M; VAN Project KW 14: GKS; VAN Project KW 17: M; VAN Project KW 21: M; VAN Project KW 25: M; VAN Project KW 30: M; VAN Project KW 34: M; VAN Project KW 38: M; VAN Project KW 43: M; VAN Project KW 47: M; VAN Project KW 51: M |  | B
| 5 | A4495401501 | TS1500-70037 | VAN Project KW 5: M; VAN Project KW 10: M; VAN Project KW 14: M; VAN Project KW 15: GKS; VAN Project KW 18: M; VAN Project KW 22: M; VAN Project KW 27: M; VAN Project KW 31: M; VAN Project KW 35: M; VAN Project KW 40: M; VAN Project KW 44: M; VAN Project KW 48: M; VAN Project KW 52: M |  | B
| 6 | A44954029100 | TS1500-401098-380 | VAN Project KW 9: M; VAN Project KW 14: M; VAN Project KW 15: GKS; VAN Project KW 18: M; VAN Project KW 22: M; VAN Project KW 27: M; VAN Project KW 31: M; VAN Project KW 35: M; VAN Project KW 39: M; VAN Project KW 44: M; VAN Project KW 48: M; VAN Project KW 52: M |  | B
| 7 | A4495402202 | TS1500-400057-081 | VAN Project KW 2: M; VAN Project KW 6: M; VAN Project KW 10: M; VAN Project KW 15: M; VAN Project KW 16: GKS; VAN Project KW 19: M; VAN Project KW 23: M; VAN Project KW 28: M; VAN Project KW 32: M; VAN Project KW 36: M; VAN Project KW 40: M; VAN Project KW 45: M; VAN Project KW 49: M |  | B
| 8 | A44954094002 | TS1500-401098-222 | VAN Project KW 3: M; VAN Project KW 7: M; VAN Project KW 12: M; VAN Project KW 16: M; VAN Project KW 17: GKS; VAN Project KW 20: M; VAN Project KW 24: M; VAN Project KW 29: M; VAN Project KW 33: M; VAN Project KW 37: M; VAN Project KW 42: M; VAN Project KW 46: M; VAN Project KW 50: M |  | B
| 9 | A4495409200 | TS1500-3090-28 | VAN Project KW 4: M; VAN Project KW 9: M; VAN Project KW 13: M; VAN Project KW 17: M; VAN Project KW 18: GKS; VAN Project KW 21: M; VAN Project KW 26: M; VAN Project KW 30: M; VAN Project KW 34: M; VAN Project KW 40: M; VAN Project KW 43: M; VAN Project KW 47: M; VAN Project KW 51: M |  | B
| 10 | A4495409400 | TS1500-401098-304 | VAN Project KW 2: M; VAN Project KW 6: M; VAN Project KW 10: M; VAN Project KW 14: M; VAN Project KW 19: M; VAN Project KW 20: GKS; VAN Project KW 23: M; VAN Project KW 27: M; VAN Project KW 32: M; VAN Project KW 36: M; VAN Project KW 40: M; VAN Project KW 44: M; VAN Project KW 49: M |  | B
| 11 | A4495409600 | TS1500-401099-46 | VAN Project KW 3: M; VAN Project KW 7: M; VAN Project KW 12: M; VAN Project KW 16: M; VAN Project KW 20: M; VAN Project KW 21: GKS; VAN Project KW 24: M; VAN Project KW 29: M; VAN Project KW 33: M; VAN Project KW 37: M; VAN Project KW 42: M; VAN Project KW 46: M; VAN Project KW 50: M |  | B
| 12 | A4495401801 | TS1500-401099-47 | VAN Project KW 3: M; VAN Project KW 8: M; VAN Project KW 12: M; VAN Project KW 16: M; VAN Project KW 21: M; VAN Project KW 22: GKS; VAN Project KW 25: M; VAN Project KW 29: M; VAN Project KW 33: M; VAN Project KW 38: M; VAN Project KW 42: M; VAN Project KW 46: M; VAN Project KW 51: M |  | B
| 13 | A4495409300 | TS1500-70038 | VAN Project KW 5: M; VAN Project KW 9: M; VAN Project KW 14: M; VAN Project KW 18: M; VAN Project KW 22: M; VAN Project KW 23: GKS; VAN Project KW 26: M; VAN Project KW 31: M; VAN Project KW 35: M; VAN Project KW 39: M; VAN Project KW 44: M; VAN Project KW 48: M; VAN Project KW 52: M |  | B
| 14 | A4495400301 | TS1500-70062 | VAN Project KW 5: M; VAN Project KW 9: M; VAN Project KW 13: M; VAN Project KW 18: M; VAN Project KW 22: M; VAN Project KW 23: GKS; VAN Project KW 26: M; VAN Project KW 30: M; VAN Project KW 35: M; VAN Project KW 39: M; VAN Project KW 43: M; VAN Project KW 48: M; VAN Project KW 52: M |  | B
| 15 | A4495405802 | TS1500-70061 | VAN Project KW 3: M; VAN Project KW 8: M; VAN Project KW 12: M; VAN Project KW 16: M; VAN Project KW 20: M; VAN Project KW 25: M; VAN Project KW 26: GKS; VAN Project KW 29: M; VAN Project KW 33: M; VAN Project KW 38: M; VAN Project KW 42: M; VAN Project KW 46: M; VAN Project KW 50: M |  | B
PPE-VA-TN-104 Rev 9 Annexe15
[26 empty] | Ce document peut subir des modifications en cas d'un ajout d'équipement ou en cas de mise à jour de la planification | [18 empty] | Maintenance préventive quotidienne planifiée
[44 empty] | M | Maintenance préventive Mensuelle planifiée + Test des pins Pushback
[44 empty] | GKS | Test annuel des forces des pins GKS

## Signatures
Date | Time | Role | Name | Matricule | Action
2026-07-31 | 17:55:52 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 17:56:05 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 17:59:46 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 18:32:15 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 18:46:35 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 19:06:16 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-07-31 | 19:26:23 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-02 | 09:15:56 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-02 | 11:40:49 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-02 | 12:17:34 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-14 | 19:06:46 | Technician | Jean Dupont | TECH-9999 | Validated by Technician
2026-08-14 | 19:07:03 | Technician | Jean Dupont | TECH-9999 | Validated by Technician
2026-08-14 | 19:07:12 | Technician | Jean Dupont | TECH-9999 | Validated by Technician
2026-08-14 | 19:07:28 | Technician | Jean Dupont | TECH-9999 | Validated by Technician
2026-08-15 | 19:54:36 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-15 | 19:55:46 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-15 | 20:01:50 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-15 | 20:30:54 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-15 | 20:33:40 | admin | Administrateur |  | Validated by admin
2026-08-15 | 20:39:38 | admin | Administrateur |  | Validated by admin